Приложение к приказу управления образования от 08.05.2019 г.  № СЭД- СЭД-265-01-06-76

План мероприятий для реализации                                                                                  в рамках Национального проекта «Образование»

Добрянский муниципальный район

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| I. | Проект «Современная школа» |
|  | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1 | Реализация проекта «Использование ИКТ-ресурсов как средство повышения привлекательности урока технологии в 5-8кл.» | Не менее, чем в 1 образовательных организациях ДМР 2019 г. – МБОУ «ДСОШ № 3» | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. Зорина И.В. |
| 1.2 | Создание базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля: - реализация проекта «Цифровая школа - ключ к успешному обучению» - реализация проекта «Совершенствование и оптимизация учебного процесса путем создания мобильной цифровой среды» | Не менее чем в 2-х образовательных организациях ДМР 2019-2020 год - МБОУ «ПСОШ № 3» 2019-2020 год - МБОУ «Дивьинская СОШ» | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. Меденникова О.И. Кривощекова И.А. |
| 1.3 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 2018-2021 год - МАОУ «ПСОШ №1» | 2019 | 2024 | Кривенко Е.В. Брызгалова О.М. |
| 1.4 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Реконструкция корпуса № 2 МБОУ ДСОШ №5, Строительство детского сада в д.Залесная |  | 2025 | Кривенко Е.В. |
| II. | Проект «Цифровая образовательная среда» |
|  | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 2.1 | Реализация программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | МБОУ «ПСОШ №3», МБОУ «ДСОШ №5» | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. Меденникова О.И. Шилкова О.Н. |
| 2.2 | Формирование для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 20% всех обучающихся | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А., руководители ОО |
| 2.3 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | МБОУ «ДСОШ №5», МБОУ «ДСОШ №2», МБОУ «ПСОШ №3», МАОУ «ПСОШ №1», МБОУ «ДООШ №1» в соответствии с графиком мероприятий сетевого взаимодействия | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. Меденникова О.И. Стерхова Н.Н. Брызгалова О.М Шилкова О.Н Пискунова О.А. |
| 2.4 | Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100Мб/c | 100% образовательных организаций | 2019 | 2021 | Кривенко Е.В., руководители ОО |
| 2.5 | Повышение квалификации работников с целью повышения их компетенций в области современных технологий, в т.ч. с использованием информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в РФ» | сертификаты о повышении квалификации, (не менее 10 чел. от каждой ОО, всего 60 чел). | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. |
| 2.6 | Внедрение механизма обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах, независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | 100% образовательных организаций | 2019 | 2022 | Суркова Ю.С., руководители ОО |
| III. | Проект «Учитель будущего» |
| Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| 3.1 | Вовлечение в национальную систему профессионального роста педагогических работников ДМР | 50% педагогов образовательных организаций | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | не менее 50% педагогов образовательных организаций | 2019 | 2024 | Калашникова Е.А. |
| 3.3 | Организация деятельности Центра непрерывного повышения квалификации и оценки профессионального мастерства педагогических работников | 2020 год - центр организован и осуществляет деятельность | 2019 | 2020 | Калашникова Е.А. |
| 3.4 | Вовлечение педагогических работников до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | Не менее 70 % | 2019 | 2024 | Зам. начальника УО |
| IV. | Проект «Успех каждого ребенка» |
|  | Обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| 4.1 | Создание условий для развитие единой муниципальной системы поддержки и сопровождения талантливых детей: - Реализация проекта «Талантливые дети» | Функционирует районный банк данных «Одаренные дети»; Функционируют 8 детских объединений интеллектуальной направленности по учебным предметам математика, физика, биология и англ.язык | 2019 | 2024 | Кривенко Е.В., Власов В.Б. |
| 4.2 | Расширение возможностей приобщения детей и молодёжи к научно-техническому творчеству и спортивно-технической деятельности, способствующих их успешности и высоким достижениям: - Реализация проекта «Развитие технического творчества детей» | Не менее 400 обучающихся ОО ДМР | 2019 | 2024 | Кривенко Е.В., Гонтарь Э.Г. |
| 4.3 | Участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Не менее 200 обучающихся ОО ДМР | 2019 | 2024 | Руководители ОО |
| 4.4 | Охват деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ | Не менее 300 обучающихся ОО ДМР | 2019 | 2024 | Руководитель ОО |
| 4.5 | Реализация общеобразовательных программ и программ дополнительного образования технической направленности в дошкольных образовательных организациях: - Реализация проекта «Первые шаги к успеху», - Реализация проекта «Интеллект-центр» | Охват детей не менее 90% МАДОУ «ЦРР «ДДС № 11» МАДОУ «ЦРР «ДДС № 15» | 2019 | 2024 | Руководители ОО |
| 4.6 | Реализация проекта «Шахматы в школе» | Не менее 20% обучающихся МАОУ «ПСОШ № 1», МБОУ «ПСОШ № 3», МБОУ «ДСОШ № 5», МБОУ «Вильвенская СОШ» | 2019 | 2024 | Руководители ОО |
| 4.7 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности): - реализация сетевого проекта «Учусь выбору» | Количество выпускников с обоснованным выбором 9 класс -85%, 11класс -90% МБОУ « ДСОШ № 3», МБОУ «ДСОШ № 2», МБОУ «ДООШ № 1», МАОУ «ПСОШ № 1», МБОУ «ПСОШ № 3» | 2019 | 2024 | Руководители ОО |