Об утверждении

«дорожной карты»

реализации проекта

«Точка роста»

В целях реализации плана мероприятий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 09 сентября 2019 г. № СЭД-26-01-06-839 «О реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

- Утвердить «дорожную карту» мероприятий по созданию 
и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ № 3» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Добрянского городского округа по социальной политике.

И.о. главы городского округа –

главы администрации

Добрянского городского округа                                                      Н.Н. Поздеев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации Добрянского городского округа

от ____ №  ______

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ «ДСОШ № 3»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительно-организационный этап |
| Ремонтные работы, оснащение Центра |
| 1.1.1. | Подготовка локальных сметных расчетов для проведения ремонтных работ | Подготовлены сметы на ремонт 3-х аудиторий, в которых разместится Центр | февраль 2020 года | Бурцев С.В., директор МКУ «УКС» |
| 1.1.2. | Разработка и согласование дизайн-проекта Центра | Разработан и согласован дизайн-проект 3-х аудиторий в корпусе школы по адресу: ул. Энгельса, д. 9 | 13 марта 2020 года | Бурцев С.В., директор МКУ «УКС» Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.1.3. | Проведение конкурсных процедур по проведению ремонтных работ | Определен подрядчик по проведению ремонтных работ в помещениях, предназначенных для организации деятельности Центра | не позднее 10 мая 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.1.4 | Формирование спецификации по приобретению мебели | Сформирована спецификация по приобретаемой мебели, готово техническое задание для проведения закупочных процедур | 10 апреля 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.1.5 | Проведение конкурсных процедур по приобретению мебели | Определен поставщик | не позднее 10 мая 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.1.6 | Организация и контроль проведения ремонтных работ, приведения площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Помещения отремонтированы, подготовлены к открытию Центра в соответствии с бренд-буком «Точка роста» | 10 августа 2020 года | Бурцев С.В., директор МКУ «УКС» Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.1.7 | Организация и контроль поставки, доставки и установки мебели | Помещения оснащены необходимой мебелью | 15 августа 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.1.8 | Контроль поставки, сборки, установки и наладки оборудования, поставляемого в Центр в рамках централизованной закупки Министерством образования и науки Пермского края | Установлено оборудование в соответствии с перечнем | 20 августа 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| Организация содержательной деятельности Центра |
| 1.2.1. | Заключение соглашения с Министерством образования Пермского края о реализации Проекта «Точка роста» | Заключено соглашение между администрацией Добрянского городского округа и Министерством образования Пермского края «О реализации мероприятий нац. проекта «Образование»» | Январь 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.2. | Подписание дополнительного соглашения по реализации мероприятия «Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» и «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» | Подписано дополнительное соглашение между администрацией Добрянского городского округа, Министерством образования Пермского края и Институтом развития образования Пермского края «О реализации мероприятий нац. проекта «Образование» | Февраль | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.3. | Включение качественных показателей в муниципальное задание на финансовый год и плановый период в части достижения показателей Национального проекта «Образование» | Муниципальное задание образовательным организациям на финансовый год и плановый период | Январь 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.4. | Распорядительный акт управления образования об организации деятельности в рамках реализации национального проекта «Образование» | Издан приказ управления образования о закреплении ответственных за реализацию Национального проекта образования в Добрянском городском округе | Январь 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.5. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Издан приказ управления образования об утверждении медиаплана | 26 февраля | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.6. | Разработка и согласование нормативно-правовых актов МБОУ «ДСОШ № 3» для организации деятельности Центра | Изданы приказы руководителя МБОУ «ДСОШ № 3» об утверждении: - Положения о Центре; - Плана мероприятий по созданию и деятельности Центра; - должностных инструкций специалистов; - о внесении изменений в основные общеобразовательные программы, рабочие программы по предмету «Технология», «ОБЖ», «Информатика»; в программы дополнительного образования; - Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | 10 мая 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.2.7. | Подготовка нормативно-правовых актов по внедрению сетевых форм реализации программ Центра | Разработано Положение о сетевом взаимодействии, типовой договор | 10 мая 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.8. | Согласование перечня общеобразовательных организаций, дети которых будут обучаться в Центре | Издан приказ управления образования об утверждении перечня общеобразовательных организаций, дети которых будут обучаться в Центре, наименование программ и количество часов | Февраль | Кривенко Е.В., начальник управления образования, руководители школ ДГО |
| 1.2.9. | Заключение трехсторонних договоров о сетевом взаимодействии в рамках реализации образовательных программ Центра | Подписаны договоры о сетевом взаимодействии (Центр, управление образования и образовательные организации) | Апрель | Кривенко Е.В., начальник управления образования, Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3», руководители школ ДГО |
| 1.2.10 | Согласование кадрового состава Центра | Утверждено штатное расписание Центра | Март | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.2.11. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» | Корректировка в действиях ответственных лиц по подготовке к открытию Центра | постоянно | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 1.2.12. | Согласование реестра дополнительных образовательных программ Центра | Утвержден приказом руководителя МБОУ «ДСОШ № 3» Реестр программ дополнительного образования | 20 июня 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 1.2.13. | Согласование расписания занятий в Центре | Утверждено расписание занятий в Центре 1) для обучающихся МБОУ «ДСОШ № 3» 2) для обучающихся школ в рамках сетевого обучения 3) по программам дополнительного образования детей | 25 августа 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования, Руководители школ ДГО, Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 2. Функционирование Центра |
| 2.1. | Разработка и согласование сценария открытия Центра | Разработан сценарий открытия Центра | До 25 августа | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 2.2. | Торжественная церемония открытия Центра | Организовано и проведено мероприятие по открытию Центра с широким информационным освещением в средствах массовой информации | 1 сентября 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3» |
| 2.3. | Контроль организации набора детей, обучающихся по программам Центра | Изданы приказы о зачислении обучающихся по МБОУ «ДСОШ № 3» | Сентябрь | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 2.4. | Организация подвоза обучающихся сельских школ и МБОУ «ДООШ № 1» (КШ) на обучение в Центр | осуществляется подвоз обучающихся (дополнительные рейсы по субботам) | 2020-2021 учебный год | Кривенко Е.В., начальник управления образования Руководители школ ДГО |
| 2.5. | Контроль проведения занятий в Центре | Сформирован график контрольных мероприятий, имеются справки по проведенным мероприятиям контроля | В течение учебного года | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 2.6. | Круглый стол «Результаты функционирования Центра за 1 четверть» | Представлены первые результаты деятельности Центра | 28 октября 2020 года | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3», руководители школ ДГО |
| 2.7. | Мониторинг исполнения мероприятий дорожной карты | Результаты мониторинга представлены заместителю главы администрации Добрянского городского округа по социальной политике Семериковой Н.М. | Ежемесячно | Кривенко Е.В., начальник управления образования |
| 2.8. | Подготовка отчетов по соглашениям, договорам | Отчеты по выполнению целевых показателей соглашения и дополнительного соглашения между администрацией Добрянского городского округа, Министерством образования Пермского края и Институтом развития образования Пермского края «О реализации мероприятий нац. проекта «Образование» | Ежеквартально, годовой | Кривенко Е.В., начальник управления образования Зорина И.В., директор МБОУ «ДСОШ № 3», Руководители общеобразовательных организаций |

# Text boxes

02.03.2020

35-р